## Sprint Backlog 3
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks |  | Volunteer | Initial Estimate of Effort (hr) | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Time (Hr.)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | 6. As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | Frontend | ทำหน้า UI ให้มีความสอดคล้องกัน | Niphada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Deploy | Deploy | papop | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
| 11. As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | Document | ประชุมวางแผนการทำงานในส่วนรายงานปัญหาของคนขับ | Everyone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend | ออกแบบหน้าตาแบบฟอร์มการรายงานปัญหา | Niphada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | เพิ่ม sweetalert2 ให้เหมาะกับการใช้งานจริง | Niphada | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | พัฒนา UI แบบฟอร์มการรายงานปัญหา (โทนสีฟ้า เทา ขาว) ที่ปุ่มธงเพิ่มคำว่ารายงานเพื่อความชัดเจน | Niphada | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | เพิ่ิ่มการลบในส่วนพรีวิวก่อนกดส่งรายงานปัญหา รวมถึงทำให้ขนาดวิดีโอและภาพเท่ากัน | Niphada | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | เขียนโค้ดหน้าประวัติการรายงานปัญหาให้ชัดเจนขึ้นในแต่ละสถานะสอดคล้องกันทั้งระบบ | Niphada | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | เขีียนโค้ดหน้ารายละเอียดปัญหาเพิ่มพื้นหลังของรายละเอียดปัญหา แก้ไขในส่วนแสดงภาพและวิดีโอให้มีขนาดเท่ากัน และรับมือในกรณีที่ไม่มีไฟล์แนบ | Niphada | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Test | เขียนโค้ด test UAT และทำการทดสอบ | supawit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  |  | เขียนโค้ด test API และลองทดสอบ | supawit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  |  | ทำ Report UAT Test | supawit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  |  | ทำ Report API Test | supawit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  | Deploy | Deploy | papop | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Sprint burn down chart
| 15. As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | Document | ประชุมวางแผนการทำงานในส่วนรีวิว | Everyone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | ทำ Test Design | supawit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sprint No.3 | Remain effort | 81 | 76 | 72 | 58 | 52 | 45 | 0
|  |  | เขียน User Manual | papop | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Sprint No.3 | Ideal effort | 79.7143 | 66.4286 | 53.1429 | 39.8571 | 26.5714 | 13.2857 | 0
|  | Frontend | ออกแบบหน้ารวมรีวิวคนขับ | Ausdawut | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ออกแบบหน้าแบบฟอร์มรีวิว | Ausdawut | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | เขียนโค้ดในส่วน frontend เพิ่มปุ่มให้ฝั่งคนขับกด “เริ่มการเดินทาง” และ “จบการเดินทาง” | Ausdawut | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | เขียนโค้ดในส่วน frontend เพิ่มปุ่ม “เสร็จสิ้นการเดินทาง” เพื่อคลิกดูการเดินทางที่เสร็จสิ้นทั้งหมด | Ausdawut | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | เขียนโค้ดในส่วน frontend เพิ่มปุ่ม “รีวิว” สำหรับการรีวิว | Ausdawut | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3
|  |  | เขียนโค้ดในส่วน frontend หน้ารวมประวัติการรีวิว | Niphada | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | เขียนโค้ดในส่วน frontend หน้ารวมรีวิวคนขับ | Niphada | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | เขียนโค้ดในส่วน frontend หน้าแบบฟอร์มรีวิว | Ausdawut | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3
|  | Backend | ออกแบบและสร้างตัว Database เพื่อรองรับ ฟอร์มรีวิว | Phakhawat | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | เชื่อม Database เข้ากับฟอร์มรีวิวและเขียนโค้ดเพิ่มรองรับการส่ง ID ของฟอร์ม รวมถึงแก้ไข Bug การนำเส้นทางมาแสดงผิดในประวัติการรีวิว | Phakhawat/Phitchapa | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6
|  | Test | เขียนโค้ด test UAT และทำการทดสอบ | supawit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  |  | เขียนโค้ด test API และลองทดสอบ | supawit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  |  | ทำ Report UAT Test | supawit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  |  | ทำ Report API Test | supawit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  | Deploy | Deploy ระบบขึ้นเซิร์ฟเวอร์ | papop | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
Remaining Effort |  |  |  |  | 93 | 81 | 76 | 72 | 58 | 52 | 45 | 0 | 85
Ideal Trend |  |  |  |  | 93 | 79.7143 | 66.4286 | 53.1429 | 39.8571 | 26.5714 | 13.2857 | 0