## Sheet1
Sprint No. | Product Backlog Item | Sprint Tasks |  | Initial Estimate of Effort (Hr.) | Volunteer | Actual Time (Hr.)
[6 empty] | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ
1 | As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. |  | A-Dapt Blueprint |  | EveryOne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|  |  | ออกแบบ Frontend ใน Figma เพิ่มปุ่มลบและยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้งาน | 3 | Niphada/Ausdawut | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ลงมือเขียนโค้ด Frontend เพิ่มปุ่มลบบัญชีผู้ใช้ | 3 | Ausdawut | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | ลงมือเขียนโค้ด Frontend เพิ่มฟังก์ชั่นยืนยันการลบ | 3 | Niphada | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Build Frontend ลง Host | 3 | Papop | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | burn down chart
|  |  | ทำ Test Design | 3 | Supawit/Phitchapa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint burn down chart
|  |  | เขียน User Manual | 3 | Chaysak/Phakhawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | เชื่อม และ แก้ไข Database สำหรับลบข้อมูล | 3 | Papop | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprint No.1 | Remain effort | 9 | 12 | 12 | 21 | 51 | 48 | 48
|  |  | เขียน Route สำหรับลบข้อมูล User | 3 | Papop | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sprint No.1 | Ideal effort | 70.2 | 62.4 | 54.6 | 46.8 | 39 | 31.2 | 23.4
|  |  | เพิ่มข้อมูลในValidation | 3 | Papop | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | เพิ่ิ่มฟังก์ชั่นในService | 6 | Papop | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
|  |  | สร้างControllerสำหรับลบข้อมูล | 6 | Papop | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
|  |  | สร้างclaenเพื่อลบUser | 6 | Papop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9
|  |  | เชื่อมต่อFrontend และ Backend | 6 | Papop | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | แก้Config ข้อมูล | 6 | Papop | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
|  |  | แก้ไขบัคที่พบ | 9 | Papop | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9
|  |  | เขียนโค้ด test UAT และทำการทดสอบ | 3 | Supawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  |  | เขียนโค้ด test API และลองทดสอบ | 3 | Phitchapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  |  | ทำ Report UAT Test | 3 | Supawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  |  | ทำ Report API Test | 3 | Phitchapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
Deploy
ศึกษาและทดลองรันระบบบนเซิฟเวอร์จริง