## Sheet1
Sprint No. | Product Backlog Item | Sprint Tasks |  | Initial Estimate of Effort (Hr.) | Volunteer | Actual Time (Hr.)
[6 empty] | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ
2 | As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. / As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | Doc | A-Dapt Blueprint | 3 | EveryOne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Frontend | แบ่งส่วนการทำงานสำหรับการรายงานปัญหาของ Driver และ Admin | 2 | EveryOne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ออกแบบหน้าแบบฟอร์มสำหรับการรายงานปัญหาระบบ Driver และ Admin | 2 | Chayasak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ออกแบบหน้ารายงานปัญหาสำหรับ Driver | 2 | Niphada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ออกแบบหน้า report management สำหรับ admin | 3 | Ausdawut/Phitchapa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ออกแบบหน้าประวัติการรายงานประวัติการรายงานปัญหาของ Driver | 1 | Niphada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มปุ่มสำหรับ รายงานปัญหาที่และลิ้งก์ไปยังหน้าแบบฟอร์มรายงานปัญหา | 1 | Niphada/Phitchapa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | เขียนโค้ดหน้าฟอร์มสำหรับการรายงานปัญหาระบบ Driver และ Admin | 6 | Niphada | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | เขียนโค้ดหน้าประวัติการรายงานปัญหาสำหรับ Driver | 6 | Niphada | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | เขียนโค้ดหน้า report management สำหรับ admin | 3 | Ausdawut/Phitchapa | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | burn down chart
|  |  | ตกแต่งหน้า report management และแก้ conflic ของ code | 3 | Phitchapa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Doc | ทำ Test Design | 3 | Supawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Sprint burn down chart
|  |  | เขียน User Manual | 3 | papop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Backend | เชื่อม และ แก้ไข Database สำหรับการ report | 3 | supawit | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sprint No.2 | Remain effort | 11 | 17 | 8 | 21 | 53 | 21 | 31
|  |  | migrations database | 3 | supawit | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sprint No.2 | Ideal effort | 91.7143 | 76.4286 | 61.1429 | 45.8571 | 30.5714 | 15.2857 | 0
|  |  | เขียน Route สำหรับการ report | 3 | papop/Phakhawat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มข้อมูลในValidation | 6 | Phakhawat | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | เพิ่ิ่มฟังก์ชั่นในService | 6 | Phakhawat | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | สร้างController | 6 | Phakhawat | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | เชื่อมต่อFrontend และ Backend | 6 | papop | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | แก้Confilict ข้อมูล | 9 | papop/Phakhawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
|  |  | แก้ไขบัคที่พบ | 9 | papop/Phakhawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
|  | Test | เขียนโค้ด test UAT และทำการทดสอบ | 3 | papop/supawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6
|  |  | เขียนโค้ด test API และลองทดสอบ | 3 | papop/supawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | ทำ Report UAT Test | 3 | papop/supawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|  |  | ทำ Report API Test | 3 | papop/supawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Deploy | Deploy | 6 | papop | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
107